Рекомендации

Плановое техническое обслуживание и ремонт

GDL-OFF-04-4003

Содержание

1	НАЗНАЧЕНИЕ	3

2	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ	3

4	ПОДГОТОВКА К ПЛАНОВОМУ ТО И РЕМОНТУ	5

4.1	ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ	5

4.2	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ТЗ)	6

4.3	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА	8

5	ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.	9

5.1	ЗАПРОС НА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)	9

5.2	ОЦЕНКА ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	9

5.3	ОДОБРЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	9

6	ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С ВЕРФЬЮ / СУБПОДРЯДЧИКАМИ	10

6.1	ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ	10

6.1.1	ПИСЬМО О ПРИСУЖДЕНИИ КОНТРАКТА	10

6.1.2	ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО ОБ ОТКАЗЕ	10

6.1.3	КОНТРАКТ	11

6.1.4	ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТА НА ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ BIMCO REPAIRCON	11

7	ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА	13

7.1	ФУНКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЛАНОВОГО ТО и РЕМОНТА:	13

7.2	ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ	15

7.3	РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ВЕРФИ И СУБПОДРЯДЧИКАМ	15

7.4	ПУСКОНАЛАДКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	15

7.5	КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТА	16

7.6	ОТКЛОНЕНИЯ	18

7.7	ОПЛАТА СЧЕТА	19

7.8	ПЕРЕДАЧА, ГАРАНТИЯ.	19

8	ИТОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	19

9	ОБНОВЛЕНИЕ MMS.	20

10	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	21

11	ПРИЛОЖЕНИЯ: (См. отдельные документы)	21

ПРИЛОЖЕНИЕ A	Система кодирования затрат Smit Lamnalco

ПРИЛОЖЕНИЕ  B	Структура оборудования Smit Lamnalco

ПРИЛОЖЕНИЕ  C	Бланк ведомости технического задания на выполнение

работ (шаблон)

ПРИЛОЖЕНИЕ D	Типовое техническое задание

ПРИЛОЖЕНИЕ E	 Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ  F	1.Условия проведения тендера Smit-Lamnalco

ПРИЛОЖЕНИЕ G	2.Контракт Smit Lamnalco, условия и положения  ПРИЛОЖЕНИЕ H	3.Данные о судне

ПРИЛОЖЕНИЕ  I	4.Перечень чертежей / Прилагаемые документы

ПРИЛОЖЕНИЕ J	5.Общие условия в отношении подготовки и покраски поверхности

ПРИЛОЖЕНИЕ K	6.Общие условия в отношении ремонта металлоконструкций ПРИЛОЖЕНИЕ L	7.Тариф на постановку в сухой док и общие услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ M	Плановое ТО и ремонт Опросная анкета ОТОСБ и КК ПРИЛОЖЕНИЕ N	Плановое ТО и ремонт - Отчет о проверке ОТОСБ и КК

ПРИЛОЖЕНИЕ O	Стандартные письма (приглашение, присуждение и отказ) ПРИЛОЖЕНИЕ P	Форма оценки судостроительной верфи

ПРИЛОЖЕНИЕ Q	Контракт BIMCO REPAIRCON

ПРИЛОЖЕНИЕ R	Форма изменения объема работ BIMCO REPAIRCON  ПРИЛОЖЕНИЕ S	Инструмент контроля бюджета

ПРИЛОЖЕНИЕ T	Итоговый отчет о плановом ТО и ремонте

- НАЗНАЧЕНИЕ

Данный документ призван обеспечить поддержку организации в подготовке, выполнении и оценке проекта планового технического обслуживания и ремонта (ТО и ремонта), а также вести контроль над вопросами ОТОСБ и КК, техническими и финансовыми аспектами проекта.

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В настоящем документе приводится описание стандартного производственного подхода к подготовке, выполнению и оценке планового ТО и ремонта (такого как постановка в сухой док, бортовой ремонт, ремонт и модификации в связи с повреждением) судов, находящихся в собственности и под управлением Smit-Lamnalco. (SL)

Важно подчеркнуть, что максимального результата планового ТО и ремонта можно достичь лишь «командной работой», то есть тесной совместной работой смежных специалистов и дисциплин организации Smit Lamnalco, с разделением ответственности, насколько возможно.

Это применимо к определению окончательного объема работ, итогового бюджета ТО и ремонта, предлагаемого планирования работ, иногда в тесной связи с демобилизацией и мобилизацией.

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен соответственно вести тесное сотрудничество с назначенным техническим руководителем текущего ТО и ремонта, менеджером контракта, региональным менеджером по эксплуатации, техническим менеджером, и, если требуется, региональным управляющим директором.

Описаны минимально необходимые мероприятия и отчетность в последовательном порядке, начиная с этапа подготовки до составления итогового отчета по плановому ТО и ремонту.

В ходе реализации проектов планового ТО и ремонта интегрированная система управления Smit Lamnalco (SLIMS) продолжает действовать на борту судна.

На территории судоверфей/субподрядчиков применяется система управления ОТОСБ и КК судоверфи/субподрядчика.

Если стандарт ОТОСБ и КК верфи/субподрядчиков равен или превышает стандарт ОТОСБ и КК Smit Lamnalco (SLIMS), то преобладает данный стандарт.

Если стандарт ОТОСБ и КК верфи/субподрядчика ниже стандарта SLIMS, то преимущественным действием обладает стандарт SLIMS.

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен внедрить, оградить и (при необходимости) дать оценку применения и исполнения стандартов ОТОСБ и КК Smit Lamnalco. (SLIMS)

В случае небезопасных ситуаций работы должны быть остановлены. (Политика в отношении остановки работ)

Существует полное понимание того, что при определенных «особых» обстоятельствах невозможно строго соблюдать настоящие рекомендации по плановому ТО и ремонту.

Примеры «особых» условий:

- Непредвиденный дополнительный ремонт, требующий сосредоточения усилий на данном ремонте для соблюдения сроков ремонта.

- Неспособность верфи принять на себя ответственность за заказанные у них работы, в результате чего у технического руководителя планового ТО и ремонта возникает дополнительная рабочая нагрузка, а на выполнение работ требуется дополнительное время.

В таких «особых» условиях необходимо по возможности максимально следовать рекомендациям по плановому ТО и ремонту.

«Особые» условия подлежат обязательному утверждению техническим менеджером (TM).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ

Технический руководитель планового ТО и ремонта отвечает за:

  - Подготовку, выполнение и оценку планового технического обслуживания и ремонта как проекта. (Оценка может включать исходную информацию для оптимизации стратегий текущего техобслуживания и ремонта)

  - Своевременную передачу судна по завершении проекта планового ТО и ремонта   (планирование).

  - Передачу судна с полностью выполненным ТО и ремонтом в пределах бюджета, согласно утвержденному плану проекта, (контроль бюджета).

Технический руководитель планового ТО и ремонта отчитывается перед техническим менеджером. (TM)

- ПОДГОТОВКА К ПЛАНОВОМУ ТО И РЕМОНТУ

## ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Непосредственно с момента ввода в эксплуатацию нового судна после строительства, покупки или при спуске судна на верфи по завершении  планового ТО и ремонта начинается разработка следующего проекта планового ТО и ремонта.

Технические руководители текущего ТО и ремонта, инженеры объекта и (или) экипаж судна начнут вести «Кратко/долгосрочные внеплановые задания по ремонту» (Ремонтные позиции) в системе MMS.

Данные «Кратко/долгосрочные внеплановые задания по ремонту» включают и все другие задания, возникающие в результате отчетов о дефектах, которые в итоге переносятся на планового ТО и ремонта. Ведение «Кратко/долгосрочных внеплановых заданий по ремонту» (Ремонтных позиций) включает подготовку детального технического задания на выполнение работ. (ТЗ)

Ведомость ремонтных позиций вместе со следующим плановымТО и ремонтом в системе MMS называется Ведомость ремонта при постановке в сухой док.

Для того, чтобы постоянно поддерживать ведомость ремонта при постановке в сухой док  в обновленном и заполненном состоянии, рекомендуется в рамках дисциплины создавать соответствующее Техническое задание (ТЗ) на выполнение работ, как только будет определена ремонтная позиция.

Данная задача относится к обязанностям назначенного технического руководителя текущего ТО и ремонта или инженера объекта.

Нумерация форм ТЗ и ведение проекта планового ТО и ремонта осуществляется на основе системы кодирования затрат Smit Lamnalco (Приложение A) и структуры оборудования Smit Lamnalco. (Приложение B)

Должна быть обеспечена возможность определения правильной кодировки оборудования и, соответственно, кода затрат по каждому без исключения изделию на борту.

В начале подготовки к проекту планового ТО и ремонта следует запросить предварительный бюджет и номер проекта для заказа запчастей и материалов.

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен направить такой запрос техническому менеджеру (TM). На основании схемы разрешений ТМ получает требуемое одобрение. После одобрения данному бюджету присваивается номер проекта, который должен использоваться во всех соответствующих заказах на поставку.

Предварительный бюджет должен быть включен в окончательный бюджет проекта планового ТО и ремонта до утверждения его менеджером контракта, техническим менеджером, региональным менеджером по эксплуатации, региональным управляющим директором, главным техническим руководителем, и, если требуется, управляющим советом.

Заявки на запчасти, материалы и услуги составляются техническим руководителем планового ТО и ремонта в строгом соответствии с ТЗ.

Аналогичные действия могут быть выполнены в инструменте контроля исполнения бюджета планового ТО и ремонта.

(Приложение S)

Технический руководитель планового ТО и ремонта отвечает за технические, организационные вопросы и трудовые ресурсы в связи с содержанием каждой заявки/заказа на поставку.

Вопросы определения цены, условий и логистики поручаются отделу закупок.

Технический руководитель планового ТО и ремонта в целом отвечает за своевременную и корректную поставку запчастей, материалов и услуг, а также за контроль и отслеживание по факту.

Сроки особого освидетельствования являются фиксированными, и без весомой причины этот срок не может быть отложен. Технический руководитель планового ТО и ремонта должен планировать сроки готовности судна для  планового ТО и ремонта в тесном сотрудничестве с менеджером контракта, региональным техническим менеджером и региональным менеджером по эксплуатации.  В тесном сотрудничестве с менеджером контракта и региональным техническим менеджером технический руководитель планового ТО и ремонта должен подготовить мероприятия по демобилизации и мобилизации, если потребуется.

Количество и ранги членов экипажа, остающихся на борту в течение периода планового ТО и ремонта определяются с согласованием менеджера контракта, технического менеджера, регионального менеджера по эксплуатации и технического руководителя планового ТО и ремонта.

При необходимости, окончательное решение принимается техническим менеджером. Издержки на экипаж во время планового ТО и ремонта должны быть включены в план проекта планового ТО и ремонта.

Затраты на посещение технического руководителя планового ТО и ремонта, финансового контролера (при его наличии) и прочую поддержку в ходе планового ТО и ремонта должны быть полностью включены в план проекта планового ТО и ремонта.

Без утвержденного плана проекта не допускается принятие каких-либо обязательств перед верфью, (суб)подрядчиками, поставщиками и пр., за исключением заказа запчастей и материалов длительного срока поставки.

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ТЗ)

Технические задания на работы (ТЗ) представляют собой отдельные документы Word, хранящиеся в центральных судовых архивах под конкретным наименованием судна, соотнесенные по структуре оборудования, и, в случае указания в ремонтной ведомости системы MMS, содержащие ссылку на конкретную ремонтную позицию.

Техническое задание на работы (ТЗ) (Приложение C) содержит:

    - Номер технического задания: Всем техническим заданиям присваивается уникальный номер ТЗ (XXXX-XX-XX-XX-X), состоящий из:

      - номер судна (количество цифр на данный момент неизвестно)

      - последние 2 цифры - год создания

      - первые 2 цифры - структура оборудования SL

      - последовательный номер ТЗ

      - литер редакции

    - Устройство: Название судна

    - Дата: Дата, когда было создано или откорректировано ТЗ.

    - Код: Код подгруппы (2 цифры), который является номером соответствующей структуры оборудования, (Приложение B) включающий код затрат. (первая цифра)

    - Отдел: Отдел, который подготовил или внес изменения в ТЗ (обычно это технический отдел. (например, региональный технический департамент Африки))

    - Наименование должности: Краткое описание объема работ.

    - Номер заявки: номера заявки/заказа на поставку, соответствующие ТЗ.

    - Местонахождение ремонтных работ: участок или место выполнения работ.

    - Описание задания: детальное описание работ, которые должны быть выполнены на верфи, субподрядчиком и (или) экипажем. Описание должно быть сформулировано так, чтобы верфь или субподрядчик, не знакомые с судном, могли бы предоставить точное ценовое предложение с «твердой» суммой.

Техническое задание на работы должно соответственно включать всю необходимую информацию, а именно, среди прочего:

Назначенная ответственность за исполнение. (Верфь, Субподрядчики, Экипаж.)

- Фотографии

- Чертежи

- Схемы

- Технические требования

- Расчеты

- Инструкции изготовителей

- Требуемая отчетность (стандартные формы)

- Инструкции по пуску и вводу в эксплуатацию

- Отчетность по пуску и вводу в эксплуатацию (стандартные протоколы испытаний)

- Вспомогательные услуги, предоставляемые верфью / субподрядчиком

- Посещение специалистов для внешнего освидетельствования и (или) проверки, включая ответственность за организацию данных посещений.

- Детали требуемых запчастей/материалов, с указанием также ответственного за поставку данных запчастей и материалов.

При составлении технических заданий, технический руководитель планового ТО и ремонта должен использовать действующие стандарты компании, такие как рекомендации по обновлению, стандартные схемы покраски, стандартные графики техобслуживания и капитального ремонта и пр.

Общий объем работ (ТЗ) планового ТО и ремонта разрабатывается с учетом:

    - Ведомости ремонта при постановке в сухой док, сформированной в системе MMS.

    - Крупных заданий текущего ремонта, срок исполнения которых наступил или приближается (профилактическое техобслуживание), сформированных в системе MMS.

    - Работ по техобслуживанию и ремонту в связи с классификационным освидетельствованием судна, сформированных в системе MMS, и (или) обзора классификационных данных. (Фактический статус должен быть подтвержден классификационным обществом в письменном виде)

    - Дополнительных работ, установленных в ходе проверок судна, проведенных назначенным руководителем по текущему ТО и ремонту и (или) инженером объекта. (Контрольный перечень технической проверки судна, форма FAR)

    - Дополнительных работ, выявленных в ходе комплексной проверки судна, проведенной назначенным техническим руководителем планового ТО и ремонта. (Контрольный перечень технической проверки судна) Назначенный технический руководитель текущего ТО и ремонта/инженер объекта (судна) должны в подобной проверке участвовать исключительно с целью предоставления как можно более полной (соответствующей) информации техническому руководителю планового ТО и ремонта.

Существует ряд стандартных форм технического задания, содержащих описание некоторых типовых работ. Данные формы необходимо заполнить / адаптировать / откорректировать под каждое конкретное судно или тип судна. Таким образом достигается экономия времени и усилий. (Приложение D)

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен обязательно посетить судно до составления технических условий на проведение тендера для верфей и субподрядчиков:

- Убедиться, что весь объем работ охвачен техническими заданиями.

- Обеспечить наличие и полноту всей необходимой информации по каждому отдельному техническому заданию (ТЗ).

- Убедиться, что все соответствующие заказы на поставку были составлены, размещены и отслеживаются надлежащим образом для обеспечения своевременных поставок всех требуемых запчастей и материалов.

- Обсудить с капитаном и старшим механиком общий объем работ, планирование, важные вопросы ОТОСБ и КК, уделяя особое внимание объему работ и обязанностям, выполняемым судовым персоналом и экипажем.

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен подготовить приблизительный план (план-график), чтобы обеспечить:

- Отсутствие конфликтов между одновременно выполняемыми заданиями.

- Возможность оценки календарного планирования, составленного Верфью, с учетом собственных наблюдений.

- Тщательный контроль остающегося времени при выполнении работ на верфи в целях недопущения отставаний.

  - ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕНДЕРА

Рекомендуется, чтобы, по крайней мере, за 6 месяцев до начала выполнения запланированного проекта планового ТО и ремонта техническим руководителем планового ТО и ремонта были составлены технические условия на проведение

тендера для верфей и различных субподрядчиков.

Комплект технических условий на проведение тендера до рассылки должен быть утвержден техническим менеджером.

Комплект технических условий на проведение тендера должен, как минимум, включать:

- Содержание(Приложение E)

- Условия тендера Smit-Lamnalco. (Приложение F)

- Контракт Smit-Lamnalco, условия и положения. (Приложение G)

- Данные о судне. (Приложение H)

- Перечень чертежей / Прилагаемые документы. (Приложение I)

- Общие условия в отношении подготовки и покраски поверхности.  (Приложение J)

- Общие условия в отношении ремонта металлоконструкций. (Приложение K)

- Тариф на постановку в сухой док и общие услуги. (Приложение L)

- Опросная анкета по вопросам ОТОСБ и КК планового ТО и ремонта. (Приложение M)

- Контракт BIMCO REPAIRCON.   (Приложение Q)

- Форма изменения объема работ BIMCO REPAIRCON    Приложение R)

- Обзор технических заданий по конкретному судну. (ТЗ)

- Технические задания. (ТЗ)

- Чертежи/схемы/технические условия поставщиков/фотографии.

По каждому техническому заданию (ТЗ) Верфь/Субподрядчики должны предложить следующие расценки:

  - «Твердые» цены, (предпочтительно) независимо от окончательного объема работ.

  - «Установленные тарифы»

  - Срок, требуемый для выполнения работ в «режиме непрерывной работы», с учетом организации работ в 2 смены при необходимости.

Детальный план работ должен быть предоставлен верфью или субподрядчиками.

  - Верфью или субподрядчиками должна быть предоставлена дополнительная стоимость за работу в 3 смены по «Техническим заданиям» (ТЗ), которые являются опережающими, наряду с экономией времени в результате непрерывной работы, включая план работ.

  - Допуск/ограничения от верфи, предоставляющей субподрядчикам доступ на верфь для специальных работ.

Верфи всегда следует сообщать полный объем работ, включающий работы, выполняемые субподрядчиками, привлеченными владельцами, экипажем владельцев и прочими сторонами, нанятыми владельцами.

- ЗАПРОС НА ПОЛУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

  - ЗАПРОС НА ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ)

Рекомендуется седлать рассылку технических требований к проведению тендеров, включая официальное приглашение, (Приложение O) различным верфям и субподрядчикам не позднее чем за 5 месяцев до начала выполнения проекта планового ТО и ремонта.

Цель состоит в получении тендерных ценовых предложений от различных верфей и субподрядчиков в течение 3 недель с момента получения ими пакета технических требований к проведению тендера.

  - ОЦЕНКА ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Потенциальные верфи/субподрядчики должны оцениваться по их достижениям в области ОТОСБ и КК (возвращенные опросные анкеты) и ценовым предложениям.

Ценовые предложения от различных верфей и субподрядчиков должны быть перенесены в форму оценки верфи, (Приложение P) с тем, чтобы выполнить надлежащий обзор различий.

Если верфь/субподрядчик не назвали цену по конкретному ТЗ, либо указали, что расценки могут быть предоставлены только после инспекции, в данную форму оценки верфи должна быть включена максимальная цена от конкурентов.

Если все верфи/субподрядчики отказались назвать цену, в форму оценки верфи включается расчетная сумма.

Цены следует пересчитать в одной общей валюте (долл. США) для объективного сравнения. Обменные курсы, которые будут фиксированными на срок реализации проекта, будут получены от финансового отдела.

При оценке и сравнении верфей или субподрядчиков необходимо принимать во внимание следующее:

    - Предыдущий опыт сотрудничества с верфью или субподрядчиком.

    - Недавние достижения верфи или субподрядчика.

    - Показатели по уровню обеспечения производственной безопасности. (Достижения ОТОСБ и КК)

    - Готовность брать на себя ответственность с фиксированными ценами (твердыми ценами) и фиксированными сроками ремонта по каждому отдельному техническому заданию, а также по всем техническим заданиям.

    - Качество выполняемой работы.

    - Возможный договор с поэтапной оплатой.

    - Уровень цен.

    - Общее время ремонта.

    - Затраты на демобилизацию и мобилизацию

  - ОДОБРЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Менеджер контракта, региональный менеджер по эксплуатации, технический менеджер и технический руководитель планового ТО и ремонта должны совместно принять решение о сбалансированном плане проекта с наиболее эффективным решением финансовых сдерживающих факторов с учетом балансовой стоимости судна и годового плана, на основе оценки и сравнения ценовых предложений от верфей и субподрядчиков.

Иногда приходится делать нелегкий выбор. При необходимости, окончательное решение принимает технический менеджер.

Предлагаемый план проекта должен включать:

    - Данные о судне.

    - Планируемый объем работ.

    - Предлагаемое планирование, в том числе общее требуемое время.

    - Предлагаемый бюджет. (Приложение S)

    - Предлагаемый выбор верфи / субподрядчиков.

Окончательное утверждение плана проекта ТО и ремонта должно быть дано региональным управляющим директором, главным техническим руководителем и управляющим советом с учетом ограничений полномочий по финансовым разрешениям внутри организации.

После получения окончательного утверждения от  регионального управляющего директора, главного технического руководителя (если применимо) и управляющего совета (если применимо) технический руководитель планового ТО и ремонта должен начать переговоры с выбранной верфью и (или) субподрядчиками по таким вопросам как уровень цен, предоставление скидки, срок ремонта, наличие сухого дока, неограниченный доступ назначенных владельцами субподрядчиков, условия и положения, и, наконец, контракт на производство ремонтных работ BIMCO.

Целью данного процесса является обеспечение заключения контракта с выбранной верфью и (или) субподрядчиками, а также наличия детального планирования с твердыми сроками, по крайней мере, за 2 месяца до начала выполнения проекта по плановому ТО и ремонту.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С ВЕРФЬЮ / СУБПОДРЯДЧИКАМИ

  - ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

На этапе присуждения контракта происходит вручение или обмен следующей документаций с верфью и (или) субподрядчиками:

    - Письмо о присуждении контракта

    - Контракт на производство ремонтных работ (BIMCO)

    - ПИСЬМО О ПРИСУЖДЕНИИ КОНТРАКТА

Стандартное письмо о присуждении контракта составляется в Word. В данном письме приводится ссылка на согласованный контракт на производство ремонтных работ BIMCO

Стандартное письмо о присуждении контракта приведено в Приложении O.

    - ОФИЦИАЛЬНОЕ ПИСЬМО ОБ ОТКАЗЕ

Тем верфям или субподрядчикам, которые не были отобраны, будет соответственно сообщено посредством официального письма об отказе, но только после того, как был подтвержден выбор верфи.

Стандартное официальное письмо об отказе приведено в Приложении O.

    - КОНТРАКТ

Крайне важным является достижение четких договоренностей между Smit-Lamnalco и верфью и (или) субподрядчиками.

Именно в процессе докования и ремонтных работ, исполнительские ошибки могут привести к значительным финансовым последствиям.

Контракт на производство ремонтных работ BIMCO (Приложение Q) является стандартным соглашением между выбранной верфью и (или) субподрядчиками и компанией Smit-Lamnalco.

BIMCO - это ведущая организация в области стандартных морских контрактов и прочих смежных форм.

Данные макеты контрактов, включая контракт на производство ремонтных работ BIMCO, отражают равное и справедливое разделением прав и обязанностей владельца судна и верфи/подрядчика.

Контракт состоит из:

      - Часть I; Титульный лист для заполнения общих сведений, таких как:

        - Реквизиты заказчика и подрядчика

        - Описание судна

        - Календарное планирование

        - Цена

        - Обязанности

      - Приложение A. Титульный лист (сводка) технических заданий на выполнение работ, как указано

      - Приложение B; Стандартная форма дополнительных работ.

      - Приложение C. Титульный лист со стандартными ставками верфи.

      - Часть II. Условия.

С верфями, которые используются для докования наших судов на регулярной основе, контракт на производство ремонтных работ BIMCO может быть заключен для большего количества проекта планового ТО и ремонта, и он может использоваться в течение более длительного времени.

В этом случае все присужденные работы будут выполнены в рамках условий данного контракта.

Если же с верфью нет долгосрочного контрактного соглашения, контракт на производство ремонтных работ BIMCO следует заключать отдельно по каждому плановому ТО и ремонту.

Переговоры по заключению контракта будут вестись техническим руководителем планового ТО и ремонта. Подписание контракта от имени компании Smit Lamnalco будет осуществляться техническим руководителем планового ТО и ремонта TSI-P после получения одобрения от технического менеджера.

    - ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ КОНТРАКТА НА ПРОИЗВОДСТВО РЕМОНТНЫХ РАБОТ BIMCO REPAIRCON

В ходе переговоров о заключении контракта с верфью следует использовать проект контракта, поскольку таковые являются бесплатными.

После достижения договоренности с верфью можно распечатать оригинал контракта с вебсайта, за что компании Smit Lamnalco будет выставлен счет BIMCO. В целях контроля процесса, контракт может быть составлен только онлайн на интернет-сайте BIMCO.

У компании Smit Lamnalco имеется своя выделенная страница с доступом к нашему контракту.

Вы можете работать непосредственно по этому контракту, однако помните, что необходимо сохранить его под новым именем, иначе основной документ будет утрачен!

Для входа в систему на сайте требуется ввести имя пользователя и пароль, которые можно получить в юридическом отделе Smit-Lamnalco в Роттердаме.  legaldepartment@smitlamnalco.com

Политика компании Smit Lamnalco предусматривает использование контракта BIMCO REPAIRCON в исходном формате без каких-либо изменений. (См. приложение G)

Технический руководитель планового ТО и ремонта в ходе переговоров должен добиться принятия верфью и (или) субподрядчиками данного условия.

Все изменения контракта BIMCO REPAIRCON, согласованные с верфью в процессе переговоров, должны быть рассмотрены юридическим отделом Smit Lamnalco до подписания контракта.

- ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

  - ФУНКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПЛАНОВОГО ТО и РЕМОНТА:

- Перед началом этапа реализации назначенный технический руководитель планового ТО и ремонта должен располагать глубокими знаниями состояния судна, отдельных ТЗ и статуса заказов на поставку в связи с требуемыми запчастями и материалами. На этапе реализации это будет очень трудно сделать.

- По крайней мере за несколько дней до прибытия судна на территорию верфи/субподрядчика, технический руководитель планового ТО и ремонта должен встретиться с представителями верфи/субподрядчика, вместе с ними провести проверку ОТОСБ и КК для планового ТО и ремонта, а также обсудить имеющиеся вопросы ОТОСБ и КК, требующие особого внимания.

По возможности в такой проверке должен участвовать региональный руководитель ОТОСБ и КК с соответствующим отчетом менеджеру контракта, региональному менеджеру по эксплуатации, региональному техническому менеджеру и техническому руководителю планового ТО и ремонта.

- Перед прибытием судна на территорию верфи/субподрядчика технический руководитель планового ТО и ремонта должен детально обсудить объем работ, который надлежит выполнить верфи/субподрядчику, и проверить подготовительные мероприятия, которые уже должны быть выполнены для своевременного производства работ.

- В процессе этапа реализации технический руководитель планового ТО и ремонта должен внедрять, отстаивать и (при необходимости) оценивать стандарт ОТОСБ и КК компании. (SLIMS)

- На этапе реализации, в особенности в течение первых дней/неделей проекта, технический руководитель планового ТО и ремонта должен обеспечивать руководство верфи/субподрядчиков в выполняемых работах. В конечном итоге, нам необходим результат, запланированный в начале проекта.

- Технический руководитель планового ТО и ремонта должен поддерживать стандарт качества от имени компании, а также гарантировать, что стандарты компании соблюдаются верфью/субподрядчиками. Технический руководитель планового ТО и ремонта всегда должен следить за тем, чтобы верфь/субподрядчики не злоупотребляли его услугами как специалиста по контролю качества.

- Технический руководитель планового ТО и ремонта является ключевым лицом в обеспечении запланированного выполнения работ. Поскольку фактор времени является ключевым моментом, крайне важно сообщать верфи/субподрядчикам о возникновении потенциальных задержек, требующих немедленного принятия мер верфью/субподрядчиками во избежание отставания. По мере необходимости следует скорректировать планирование, чтобы поддержать согласованный срок поставки. Ввод большего количества рабочей силы или дополнительных смен по определенным заданиям - это возможности обеспечения соблюдения сроков. Для SL и ее заказчиков крайне важно, чтобы проекты планового ТО и ремонта выполнялись в пределах согласованного бюджета и календарных сроков.

- Технический руководитель планового ТО и ремонта должен проводить ежедневные совещания с представителями верфи/субподрядчиков касательно ОТОСБ и КК (безопасности), хода работ, планирования, качества работ, технических вопросов, дополнительных работ (распоряжения на изменения), финансовых вопросов и проч. Верфь должна обеспечить ведение протоколов данных ежедневных совещаний. На данных совещаниях технический руководитель планового ТО и ремонта представляет концепцию компании, ее позицию и политики. В целом, технический руководитель планового ТО и ремонта должен обеспечить выполнение работ в соответствии с согласованными контрактными условиями.

- В ходе этапа реализации технический руководитель планового ТО и ремонта должен докладывать, предпочтительно на ежедневной основе, менеджеру контракта, региональному менеджеру по эксплуатации и техническому руководителю о ходе выполнения работ и важных технических и финансовых вопросах.

- Не менее одного раза в неделю технический руководитель планового ТО и ремонта должен направлять полностью обновленные данные инструмента контроля за исполнением бюджета менеджеру контракта, региональному менеджеру по эксплуатации и техническому менеджеру с предоставлением полной картины по всем техническим и финансовым вопросам. Структура подчинения должна быть определена с полной ясностью до начала этапа реализации.

  - ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом реализации  планового ТО и ремонта, технический руководитель планового ТО и ремонта, предпочтительно вместе с региональным руководителем ОТОСБ и КК, должны обсудить с представителями верфи/субподрядчика политики ОТОСБ и КК, действующие на территории верфи/субподрядчика.

Технический руководитель планового ТО и ремонта и региональный руководитель ОТОСБ и КК совместно с представителями верфи должны проинспектировать помещения верфи/субподрядчиков для подтверждения соблюдения политик безопасности в ходе обычных работ.

Техническим руководителем планового ТО и ремонта и региональным руководителем ОТОСБ и КК RSHEQO с участием представителей верфи составляется отчет о проведении проверки ОТОСБ и КК в ходе планового ТО и ремонта (Приложение N) с особым упором на организацию верфью конкретных мероприятий, таких как стапельные леса, грузоподъемные операции и огневые работы.

Технический руководитель планового ТО и ремонта или региональный руководитель ОТОСБ и КК должны проинструктировать команду и капитана судна, а также всех прочих сотрудников, работающих на территории верфи/субподрядчиков от имени компании, в отношении политик ОТОСБ и КК и прочих обязательных для выполнения требований, действующих на верфи.

  - РАБОЧИЕ ИНСТРУКЦИИ ВЕРФИ И СУБПОДРЯДЧИКАМ

Рабочие инструкции верфи/субподрядчикам и экипажу судна прописаны в технических заданиях. (ТЗ)

В задачи технического руководителя планового ТО и ремонта входит обеспечение выполнения согласованного объема работ в срок и с соблюдением соответствующего качества.

В начале этапа реализации проекта планового ТО и ремонта технический руководитель планового ТО и ремонта обсудит с представителями верфи/субподрядчиков и экипажем судна каждое техническое задание на выполнение работ с последующим проведением проверки на борту судна.

Технический руководитель планового ТО и ремонта ведет постоянный контроль за ходом и качеством работ, не только на борту судна, но и в цехах.

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен назначить одного из судовых морских офицеров ответственным за ОТОСБ и КК в течение проекта планового ТО и ремонта, по возможности.

В качестве альтернативы, данные обязанности должен исполнять региональный руководитель ОТОСБ и КК. Лицо, ответственное за вопросы ОТОСБ и КК, должно непосредственно подчиняться менеджеру контракта, региональному менеджеру по эксплуатации, техническому менеджеру и техническому руководителю планового ТО и ремонта.

Предусматривается проведение ежедневных совещаний с участием технического руководителя планового ТО и ремонта, ответственного лица за вопросы ОТОСБ и КК, капитана и старшего механика судна, а также представителей верфи/субподрядчиков, на которых будут обсуждаться вопросы ОТОСБ и КК, ход выполнения и планирование работ.

  - ПУСКОНАЛАДКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Особое внимание и усилия должны прилагаться в ходе пуско-наладки и ввода в эксплуатацию, так как большинство происшествий, зачастую с катастрофическими последствиями, случаются именно в этот период. Также нередко из-за ограничений по времени и (или) нехватки внимания возникают ненужные проблемы, даже на более поздней стадии.

До начала пуско-наладки должны быть проверены и испытаны все функции оборудования, включая подключенные системы аварийной сигнализации и защиты, в последовательном порядке.

После подтверждения работоспособности и нормального функционирования оборудования могут быть проведены эксплуатационные испытания.

Проверка работоспособности, функциональные и эксплуатационные испытания требуют глубокого знания имеющегося оборудования и наличия «процедур испытаний»

и «протоколов испытаний».   Содержание «процедур испытаний» и «протоколов испытаний» должно быть подготовлено и согласовано заблаговременно до реализации проекта планового ТО и ремонта (с изготовителем оригинального оборудования или прочими сторонами, участвующими в пуско-наладке). В ходе фазы реализации проекта времени не будет из-за ограничений по срокам, в результате не подготовленные надлежащим образом процедуры испытаний принесут мало практической пользы.

Ввод в эксплуатацию требует систематического подхода к тщательной выверке соосности, проверке соединений, направления работы двигателей (электродвигатели), положения клапанов, герметичности, крутящих моментов затяжки, значений давления, температур, расходов, уровней и проч., прежде чем элемент оборудования будет введен в эксплуатацию. Сразу после ввода в эксплуатацию, необходимо через короткие интервалы времени в течение периода 4 часов проверять смазку, температуру подшипников и т. д.

Многие производители оборудования предоставляют проверочные листы в руководствах по эксплуатации, их следует скопировать и использовать во всех случаях, когда это возможно.

Должно быть назначено лицо (старший механик, технический руководитель планового ТО и ремонта) для контроля соблюдения процедур по вводу в эксплуатацию, выдачи указаний, контроля и руководства задействованным персоналом. Приоритетное направление работ и здравый смысл на данном этапе являются основополагающими профессиональными качествами.

Суда, введенные в эксплуатацию, укомплектованные персоналом и прошедшие испытания надлежащим образом, испытывают меньше проблем, чем другие суда, и соответственно являются более надежными. Таким образом достигается экономия времени, усилий и денег, а также сокращается период вывода из эксплуатации в течение срока службы судна.

  - КОНТРОЛЬ БЮДЖЕТА

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен знать какие средства были выделены для реализации проекта планового ТО и ремонта. Обзор бюджета планового ТО и ремонта относительно подтвержденных затрат будет вестись техническим руководителем планового ТО и ремонта на основе договорных соглашений с верфью/субподрядчиками, включая соглашения о дополнительных работах. Важно отслеживать подтвержденные затраты относительно бюджета на ежедневной основе, чтобы знать, какой бюджет остается в наличии. Для этих целей используется инструмент контроля бюджета планового ТО и ремонта. (Приложение S).

На крупных проектах (бюджет планового ТО и ремонта > 2 500 000,- долл.США) назначается финансовый контролер на объекте.

Задолго до полного истощения бюджета планового ТО и ремонта, и при наличии признаков перерасхода бюджета по 1 из категорий затрат, необходимо проконсультироваться с техническим менеджером (а возможно и с менеджером контракта, региональным менеджером по эксплуатации, региональным управляющим директором и главным техническим руководителем) на предмет согласования дополнительного объема работ и необходимых дополнительных бюджетных ассигнований. Дополнительный объем работ (техническое задание, ТЗ) и дополнительная назначенная стоимость предоставляются техническим руководителем планового ТО и ремонта.

Если, с учетом возраста судна, балансовой стоимости, сформированного дохода и проч., ни при каких обстоятельствах невозможно потратить денег более, чем утверждено в плане проекта, следует применить иной подход в принятии финансовых обязательств, основанный исключительно на не превышении утвержденного бюджетного плана проекта.

В инструменте контроля бюджета планового ТО и ремонта учитывается структура технического задания. (ТЗ) По каждому отдельному техническому заданию должны учитываться бюджетные показатели и фактические суммы:

В инструменте контроля бюджета установлены следующие колонки:

-Бюджет

-Выделено

-Прогноз

-Факт

Определения :

Бюджет = сумма, предполагаемая к расходованию по каждой отдельной статье, до начала реализации проекта планового ТО и ремонта. Бюджетная сумма основана на расценках от верфи/субподрядчиков и поставщиков, она может представлять сумму расценок на трудозатраты, запчасти и материалы. Бюджет также может представлять собой расчетную сумму по техническим заданиям, запчастям и материалам без расценок. Расчетные суммы выделены КРАСНЫМ цветом.

Объем бюджета не меняется после утверждения региональным управляющим директором, главным техническим руководителем и управляющим советом.

Выделено = общая сумма, представляющая трудозатраты, запчасти и материалы, которые были заказаны для данного проекта планового ТО и ремонта у верфи/субподрядчиков и  поставщиков, по каждой отдельной статье в определенный момент времени. (Сумма включает уже отраженные в учете затраты). Совокупность выделенных сумм по всем отдельным статьям дает ответ на вопрос: «Какова сумма истраченных средств по проекту на сегодня как конечную дату?» Выделенная сумма по каждой отдельной статье может, соответственно, быть меньше, равняться или превышать бюджетную сумму в любой определенный момент времени.

Прогноз = по каждой отдельной статье: какова общая сумма средств, которые мы ожидаем потратить по данной статье к концу данного проекта планового ТО и ремонта.

По всему проекту планового ТО и ремонта: Совокупность прогнозных сумм по всем отдельным статьям дает ответ на вопрос: «Какова общая сумма средств, которые ожидается потратить по данному проекту планового ТО и ремонта по окончании.»

Если общая сумма превышает утвержденный бюджет, необходимо проконсультироваться с техническим менеджером (TM). Он должен вынести вопрос для рассмотрения на более высоком уровне согласно матрице разрешений, при необходимости.

Факт = суммы, отраженные в учете системы ERP. Данную колонку следует пропускать при отсутствии у технического руководителя планового ТО и ремонта поддержки финансового контролера.

Как пользоваться инструментом контроля бюджета:

В начале реализации проекта планового ТО и ремонта утвержденные суммы бюджета известны и должны быть внесены в инструмент бюджета под рубрикой «бюджет».

Трудозатраты, детали и материалы, которые уже были заказаны, следует указывать под рубрикой «выделено».

Как только работы, запчасти и материалы будут заказаны у верфи, субподрядчиков и

поставщиков, применимые суммы следует внести в инструмент бюджета также под рубрикой «выделено».

В колонке «Прогноз» указываются все бюджетные суммы по отдельным статьям. После окончания работ/завершения/отмены статьи сумма, указанная под рубрикой «прогноз», должна стать равной указанной сумме под рубрикой «выделено», при условии что «выделенная» сумма включает все ожидаемые затраты в отношении данной статьи.

По завершении проекта планового ТО и ремонта, когда известны все итоговые затраты, общая сумма затрат и обзорные листы должны быть приложены к отчету о доковых работах.

Распечатка формы инструмента контроля бюджета приведена в  Приложении S.

  - ОТКЛОНЕНИЯ

В случае отклонений от бюджетных показателей следует официально направить данные сведения верфи/субподрядчику посредством стандартной формы изменения объема работ BIMCO REPAIRCON, (см. Приложение R), строго следуя договоренностям, отраженным по данному вопросу в контракте BIMCO.

В случае дополнительных работ следует запросить верфь/субподрядчика в кратчайшие сроки подготовить ценовое предложение на данную форму изменения объема работ.

Верфь/субподрядчик могут приступать к дополнительному объему работ только после достижения договоренности о цене и сроках по запросу об изменении объема работ.

Если в рамках технического задания выполняется меньший объем работ, то форма изменения объема работ также составляется. (ТЗ)

Прежде чем запрашивать форму изменения объема работ у верфи/субподрядчика технический руководитель планового ТО и ремонта должен проконсультироваться с техническим менеджером, если требуемая сумма выходит за пределы его/ее полномочий.

Запрошенные формы изменения объема работ должны быть обязательно включены непосредственно в инструмент бюджета.

  - ОПЛАТА СЧЕТА

Оплата счета от верфи осуществляется техническим руководителем планового ТО и ремонта. Оплата может быть согласована только после консультаций/утверждения техническим менеджером. Технический руководитель планового ТО и ремонта отвечает за конечный результат.

Общепринятой практикой считается достижение значительной скидки по счету верфи/субподрядчика. Обычно условия общей скидки обсуждаются в ходе контрактных переговоров, что является благоприятным моментом, поскольку:

- Верфь борется за заключение контракта.

- На данный момент верфь не имеет представления о финансовых последствиях в плане общего объема работ: заработают ли они или потеряют деньги?

Общая скидка должна быть уже принята в расчет на уровне ТЗ или тарифа за общие услуги при внесении данных о ценах в инструмент бюджета.

  - ПЕРЕДАЧА, ГАРАНТИЯ.

По завершении проекта планового ТО и ремонта техническим руководителем по плановому ТО и ремонту судно должно быть передано назначенному техническому руководителю текущего ТО и ремонта или инженеру объекта.

При передаче технический руководитель планового ТО и ремонта вместе с техническим руководителем текущего ТО и ремонта/инженером объекта должно провести комплексную проверку судна и заполнить контрольный перечень проверки, четко указав состояние судна на конкретный момент времени, а также

четко указав те работы, которые все еще должны быть выполнены экипажем судна

и (или) субподрядчиками.

Принимающий технический руководитель текущего ТО и ремонта/инженер объекта должны загрузить данные работы в судовую систему MMS или форму FAR для своевременного исполнения.

В соответствии с контрактом BIMCO верфь/субподрядчики предоставляют от 3 до 6 месяцев гарантии на выполненные работы.

Все вопросы гарантии в течение гарантийного периода должны быть переданы техническим руководителем текущего ТО и ремонта техническому руководителю планового ТО и ремонта, который будет поддерживать связь с верфью/субподрядчиком по данным вопросам.

- ИТОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

После завершения проекта планового ТО и ремонта технический руководитель планового ТО и ремонта должен составить «Отчет о плановом ТО и ремонте Smit-Lamnalco» (Приложение T), который используется для отчетности и отслеживания истории. В Отчете о плановом ТО и ремонте, как минимум, должны быть указаны следующие пункты:

- Подробные сведения  (данные о судне, верфи и субподрядчиках)

- Общая информация  (Описание выполненных работ)

- Сравнение ожидаемого и фактически требуемого времени.

- Невыполненные пункты (подлежат включению в новую ремонтную ведомость).

- Рекомендации (подлежат включению в новую ремонтную ведомость).

- Оценка верфи и/или субподрядчиков по аспектам ОТОСБ и КК. (Является ли верфь/или субподрядчики предпочтительным подрядчиком?)

- Обновление чертежей и/или инструкций по эксплуатации.

- Отчеты о проверках и обмерах.

- Процедуры и протоколы испытаний по вводу в эксплуатацию, пусконаладке, доковым и ходовым испытаниям.

- Финансовый обзор.

- Ожидаются ли какие-либо претензии по гарантии?

- Обзор страховых требований (направляется в отдел страхования для оплаты). До передачи в архив Отчеты о плановом ТО и ремонте рассматриваются и утверждаются региональным техническим менеджером (RTM).

Проверенный и заполненный Отчет о плановом ТО и ремонте должен быт направлен по адресу  vesselarchive@smitlamnalco.com для передачи в судовой технический архив под управлением технического департамента Группы.

- ОБНОВЛЕНИЕ MMS.

Технический руководитель планового ТО и ремонта должен вести данные по срокам «выполненных работ» всех намеченных, добавленных и ремонтных работ в судовой системе MMS.

Отчетные данные и информация от поставщика/производителя оборудования, такая как отчеты о капитальном ремонте/обмерах двигателя, отчет о капитальном ремонте/обмере подруливающего устройства, отчеты о покраске, отчеты о калибровке, отчеты об испытаниях сопротивления изоляции, и проч., связанные с намеченными, добавленными или ремонтными работами в MMS, должны быть отсканированы и сохранены в MMS судна техническим руководителем планового ТО и ремонта. Вся прочая отчетность и информация должна быть направлена в судовой технический архив для архивного хранения.

В период отсутствия MMS на борту судна все отчеты должны быть включены в окончательную отчетность.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

SE:		Инженер объекта

TSI-R:             	Технический руководитель текущего технического обслуживания и ремонта

TSI-P:           	Технический руководитель планового технического обслуживания и ремонта

TM:                    	Технический менеджер

CM             	Менеджер контракта

CTO            	Главный технический руководитель

BOM:            	Управляющий совет

Плановое ТО и	Плановое техническое обслуживание и ремонт

ремонт

ТЗ               	Техническое задание на выполнение работ

BIMCO:          	Балтийский и международный морской совет

WVF:             	Форма изменения объема работ

ОТОСБ И КК:      Охрана труда, техника безопасности, защита окружающей среды и контроль

качества

SLIMS:           	Интегрированная система управления компании Smit Lamnalco

КК:              	Контроль качества

MMS:                 	Система управления техобслуживанием

Форма FAR:        Форма замечаний, мероприятий и отчетности

OEM:                  	Изготовитель оригинального оборудования/производитель оборудования

- ПРИЛОЖЕНИЯ: (См. отдельные документы)

| ПРИЛОЖЕНИЕ A | Система кодирования затрат Smit Lamnalco |
| --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ B | Структура оборудования Smit Lamnalco |
| ПРИЛОЖЕНИЕ C | Бланк ведомости технического задания на выполнение работ (шаблон) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ D | Типовые технические задания |
| ПРИЛОЖЕНИЕ E | Содержание |
| ПРИЛОЖЕНИЕ F | Условия проведения тендера Smit-Lamnalco |
| ПРИЛОЖЕНИЕ G | Контракт Smit Lamnalco, условия и положения |
| ПРИЛОЖЕНИЕ H | 3. Данные о судне. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ I | 4. Перечень чертежей / Прилагаемые документы. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ К | 5. Общие условия в отношении подготовки и покраски поверхности. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ K | 6. Общие условия в отношении ремонта металлоконструкций. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ L | 7. Тариф на постановку в сухой док и общие услуги. |
| ПРИЛОЖЕНИЕ М | Опросная анкета по плановому ТО и ремонту |
| ПРИЛОЖЕНИЕ N | Отчет о проверке ОТОСБ и КК планового ТО и ремонта |
| ПРИЛОЖЕНИЕ O | Стандартные письма (приглашение, присуждение и отказ) |
| ПРИЛОЖЕНИЕ P | Форма оценки судостроительной верфи |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Q | Контракт BIMCO REPAIRCON |
| ПРИЛОЖЕНИЕ R | Форма изменения объема работ BIMCO REPAIRCON |
| ПРИЛОЖЕНИЕ S | Инструмент контроля бюджета |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Т | Окончательный отчет по плановому ТО и ремонту |