Плановое техническое обслуживание и ремонт

BL_PRC-ALL-04-4003

Содержание

1.	Назначение	2

2.	Область применения	2

3.	Обязанности, полномочия и подотчетность	2

4.	Процедура	3

Концепция планового ТО и ремонта на основе проектного подхода	3

Подготовка к работе в рамках планового ТО и ремонта	3

Выполнение планового ТО и ремонта	4

Итоговая отчетность по плановому ТО и ремонту	5

5.	Документация	6

6.	Приложения и прочие сопутствующие документы	6

7.	Термины и определения	6

8.	Таблица изменений	6

Назначение

Данный документ представляет организации рекомендации в части планирования и выполнения заданий по плановому техническому обслуживанию и ремонту (далее - "плановое ТО и ремонт") с последующей отчетностью, а также контроля над техническими и финансовыми вопросами ведения проекта.

Область применения

Данный документ является составной частью документа BL_PRC-ALL-04-4001 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» (регулирующего все аспекты общей концепции технического обслуживания флотилии). В документе содержатся все процедуры планового технического обслуживания и ремонта на основе «проектного» подхода.

| Техническое обслуживание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Процедура текущего технического обслуживания и ремонта | Процедура планового технического обслуживания и ремонта | Процедура проверки судна |
| Судовой архив |  |  |

Данный документ описывает общую процедуру подготовки, выполнения, отчетности и оценки планового технического обслуживания и ремонта (постановка в сухой док, судовые ремонтные работы, устранение повреждений и модификации).

Обязанности, полномочия и подотчетность

- Директор – одобряет план ремонта и осуществляет общий контроль планового технического обслуживания и ремонта судна.

- Руководитель технической эксплуатации флота – организовывает и контролирует весь процесс планового технического обслуживания и ремонта судна

- Специалист по закупкам – обеспечивает закупку и выдачу необходимых запасных частей и материалов для проведения планового технического обслуживания и ремонта судна.

- Капитан, старший механик и экипаж – непосредственно контролируют и содействуют в процессе проведения планового технического обслуживания и ремонта судна.

- Подрядчики – непосредственно выполняющие работы по проведению планового технического обслуживания и ремонта судна.

Процедура

Концепция планового ТО и ремонта на основе проектного подхода

Плановое ТО и ремонт основаны на проектном подходе, содержащем полное описание следующих вопросов:

Объем работ (ремонтная ведомость)

Безопасность работ

Планирование Предусмотренные бюджетом расходы, затраты по обязательствам, прогнозные затраты и фактические расходы

Проектный подход к плановому ТО и ремонту может быть разделен на три этапа:

Подготовка к работе

Выполнение

Итоговая отчетность

Подготовка к работе в рамках планового ТО и ремонта

Этап подготовки к работе предполагает следующее:

Определить полный, всеобъемлющий перечень ремонтных работ, имея цель регулярное плановое ТО и ремонт раз в 5 лет:

Используя данные из ремонтной ведомости ремонта в сухом доке.

Используя данные из PMS BOLLARD касательно крупных заданий по текущему ТО и ремонту (в том числе капитальные ремонты двигателей), которые можно выполнить только вовремя (длительных) ремонтных периодов.

Используя данные по пунктам освидетельствования судна из обзора классификационного статуса судна.

Используя данные из судового архива относительно стандартных работ в сухом доке.

Используя данные из предыдущего отчета по плановому ТО и ремонту.

Используя данные из последних контрольных перечней проверки судна (перечень VIC)

Разработка проектной ремонтной ведомости

Создание перечня необходимых запчастей, оборудования и расходных материалов. (Механизм контроля бюджета)

Заказ запчастей и материалов с длительным сроком поставки. (Оборудование долгосрочной поставки)

Подготовка тендерного задания со всей необходимой документацией.

Запрос на расценки различных судостроительных верфей и/или Субподрядчиков.

Оценка риска в части мероприятий   Специалиста по охране труда и ООС на верфи и/или у Субподрядчиков.

Анализ тендерных предложений, в том числе оценка риска в области. Специалиста по охране труда и ООС

Выбор судоверфи и/или Субподрядчиков.

Разработка "плана проекта", включающего: окончательный объем работ, детальное планирование и соответствующий бюджет, в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами,

Для повреждений и модификаций должны разрабатываться отдельные «планы проекта».

Утверждение «плана проекта» производится директором

Заказ остальных запчастей, оборудования и расходных материалов.

Задача: обеспечить пятилетний срок без выполнения работ по ремонту и покраске подводной части судна, капитального ремонта главных и вспомогательных двигателей и основных систем судна

Прежде чем судно будет поставлено в сухой док, требуется утверждение “плана проекта”. (Такое утверждение и есть начало фазы исполнения.)

Выполнение планового ТО и ремонта

Выполнение проекта по плановому ТО и ремонту начинается только после утверждения плана проекта.

Выполнение планового ТО и ремонта состоит из следующих мероприятий:

- Заключение контракта с верфью и/или субподрядчиками   .

- Демобилизация судна на верфь. (при необходимости)

- Оценка Специалиста по охране труда и ООС верфи до начала работ.

- По прибытии судна проведение проверки судна вместе с сюрвейером классификационного общества: согласие о "планировании концепции" в отношении всех работ и инспекций, связанных с классификацией судна.

- Проверка наличия всех необходимых запчастей, оборудования и расходных материалов.

- Полное обеспечение техники безопасности на протяжении всего ремонтного периода.

- Ежедневный производственный инструктаж с работниками верфи и субподрядчиками.

- Контроль хода и качества работ.

- Ежедневные обновленные данные в программу контроля бюджета.

- Контроль, обсуждение и обработка изменений объема работ.

- Подготовка ежедневных отчетов, и информирование всех заинтересованных сторон.

- Приемка выполненных работ, включая ввод в эксплуатацию и ходовые испытания.

- Администрирование всех выполненных и отмененных работ в PMS BOLLARD

- Получение и административная обработка новых сертификатов государства флага, классификационного общества или освидетельствования.

- Выполнение проверки судна, (VIC)

- Передача судна компании по Контракту.

- Мобилизация судна на площадку по Контракту. (при необходимости)

- Проведение переговоров и достижение договоренности по счетам с судоверфью и/или субподрядчиками.

- Закрытие проекта и сохранение данных по плановому ремонту в судовом архиве.

В начале планового ТО и ремонта руководитель технической эксплуатации флота обсудит ремонтную ведомость с представителями Верфи и/или субподрядчиков и экипажем судна, после чего будут проведены проверки на борту судна.

Руководитель технической эксплуатации флота ведет постоянный контроль за ходом и качество работ, не только на борту судна, но и в цехах.

В задачи руководителя технической эксплуатации флота входит обеспечить адекватное выполнение согласованного объема работ с соблюдением оговоренных сроков.

В случае сокращения или добавления работ, а также при отступлении от первоначального объема работ руководитель технической эксплуатации флота представит (дополнительную ремонтную ведомость. От верфи/субподрядчика потребуется как можно скорее подготовить расценки на дополнительную ремонтную ведомость с указанием последствий для сроков исполнения контракта, при наличии таковых.

Верфь/субподрядчик может приступить к исполнению дополнительной ремонтной ведомости после согласования цены и возможных последствий для срока контракта, и подписания дополнительной ремонтной ведомости обеими сторонами.

Бюджет планового технического обслуживания и ремонта ведется руководителем технической эксплуатации флота на основе договоренностей по цене с верфью/субподрядчиками и поставщиками, включая соглашения о сокращении или добавлении работ принятые во время ремонтного периода. Важно ежедневно контролировать бюджет, чтобы следить за обзором фактических затрат и оставшегося наличного бюджета.

Изменения в объеме работ должны быть охвачены бюджетом планового ТО и ремонта в каждой группе затрат.

Оплата счетов Верфи и/или субподрядчиков будет выполняться после проверки и согласования актов выполненных работ руководителем технической эксплуатации флота

Итоговая отчетность по плановому ТО и ремонту

В итоговом отчете должны кратко приводиться как минимум следующие сведения:

- Развернутые сведения (данные о судне, верфи и (или) субподрядчиках)

- Описание выполненных работ, акты выполненных работ, акты дефектаций и ремонта

- Сравнение ожидаемого времени и потребовавшегося фактического времени

- Не решенные пункты (подлежат включению в ремонтную ведомость

- Рекомендации (подлежат включению в ремонтную ведомость или в ведомость работ в сухом доке)

- Оценка верфи и/или субподрядчиков, также по аспектам. Специалиста по охране труда и ООС (Является ли верфь/или субподрядчики предпочтительным подрядчиком?)

- (BL_FRM-OFF-04-5000-004)

- Обновление чертежей и/или инструкций.

- Отчеты о проверках и обмерах.

- Процедуры и протоколы испытаний по вводу в эксплуатацию, пусконаладке, доковым и ходовым испытаниям.

- Финансовый обзор.

- Обзор претензий.

- Ожидаются ли какие-либо претензии по гарантии?

- Обзор требований о выплате страхового возмещения, при наличии. (Должны быть направлены в отдел страхования для оплаты)

Подробная информация, как отчеты о покраске, отчеты об измерениях, отчет о меггер-тесте и т. п., должна сканироваться и храниться в судовом архиве, часть плановое ТО и ремонт (Dry Dock).

Документация

| - Форма заявки на снабжение | BL_FRM-ALL-04-5000-001 |
| --- | --- |
| - Форма оценки эффективности субподрядчика и поставщкиа | BL_FRM-OFF-04-5000-003 |
| - Форма транспортной накладной на товары | BL_FRM-OFF-04-5000-004 |
| - Ремонтная ведомость | BL_FRM-OFF-04-4003-001 |
| - Акт фактически выполненого ремонта | BL_FRM-OFF-04-4003-003 |
| - Гарантийное свидетельство | BL_FRM-OFF-04-4003-005 |
| - Акт приемки судна в ремонт | BL_FRM-OFF-04-4003-002 |
| - Акт приемки судна из ремонта | BL_FRM-OFF-04-4003-004 |
| - Акт передачи материальных ценностей | BL_FRM-OFF-04-4003-006 |
| - Акт установки материальных ценностей | BL_FRM-OFF-04-4003-006 |
| - Документация PMS BOLLARD в цифровом виде |  |
| - Судовая система учета и хранения документации (документация в бумажном и электронном виде) |  |
| - Электронные данные судового архива |  |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Процедура технического обслуживания | BL_PRC-ALL-04-4001 |
| --- | --- |
| - Процедура материально-технического снабжения | BL_PRC-ALL-04-5000 |
| - Управление подрядчиками и 3-ми сторонами | BL_PRC-ALL-06-6001 |
| - Процедура проверки судна | BL_PRC-ALL-04-4004 |
| - Обзор классификационного статуса судна |  |

Термины и определения

См. термины и определения процедуры BL_PRC-ALL-04-4001. "Техническое обслуживание"

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |