Процедура запуска проекта

BL_PRC-OFF-07-7002

Содержание

1	Назначение	3

2	Область применения	3

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	3

4	Описание	5

4.1	Общие положения	5

4.2	Проверочный чек-лист информации по контракту (FRM-OFF-07-7002-001)	6

4.3	Проверочный чек-лист объема услуг (FRM-OFF-07-7002-002)	6

4.4	Проверочные чек-листы по объему работ  (FRM-OFF-07-7003 до 020)	6

4.5	Общие проверочные чек-листы (FRM-OFF-07-7021 до  037)	6

5	Учетная документация	6

6	Сопутствующие документы	6

7	Термины и определения	6

8	Таблица изменений	7

Назначение

Менеджер по запуску проекта отвечает за создание необходимой инфраструктуры и организации для новых операций во всех аспектах. Данная процедура направлена на обеспечение безопасного, экологически чистого, экономически эффективного и действенного запуска проекта, а также обеспечение своевременной передачи в эксплуатацию полностью готового проекта в согласованный срок запуска контракта с Заказчиком.

Область применения

Процедура запуска охватывает этапы нового бизнеса с момента подписания контракта с заказчиком до даты запуска контракта (дата начала контракта

Ответственность, полномочия и подотчетность

Директор по эксплуатации подотчетен за:

  - обеспечение реализации, применения и соблюдения на корпоративном уровне требований данной процедуры;

  - утверждение выполнения установленных основных этапов проекта;

  - назначение менеджера по запуску проекта.

Региональный менеджер подотчетен за:

- предоставление указаний руководства, относящихся к сфере региональной коммерческой деятельности и вопросам управления;

- утверждение бюджета на запуск проекта;

- обеспечение и реализация требований и ожиданий в отношении запуска нового операционного проекта;

- назначение менеджера контракта.

Региональный менеджер Отдела ОТОСБ и КК

- Обеспечение выполнения процесса управления изменениями, а также управления планами действий и их надлежащим закрытием;

- Содействие процессу управления изменениями и оценки рисков.

Региональный коммерческий менеджер

- Планирует совещание по передаче дел с менеджером по запуску проекта и предоставляет всю необходимую информацию и документы, относящиеся к новой операции. Это как минимум включает копию договора и документации по тендеру со всей сопутствующей информацией, такой как пояснения, расчеты и допущения;

- Составляет проект формы для передачи дел, оформляя передачу дел менеджеру по запуску проекта;

- Представляет менеджера по запуску проекта заказчику во время первоначального посещения;

- Поддерживает на начальном этапе менеджера по запуску проекта в части коммерческих аспектов.

Менеджер по запуску проектов Группы

- Будучи владельцем изменения в рамках процедуры управления изменениями с участием новых контрактов, руководит и осуществляет контроль всей деятельности и процессов по запуску проектов;

- Следит за тем, чтобы в рамках процесса управления изменениями выполнялись все требования контракта с заказчиком и проведения работ;

- Обеспечивает вовлечение ответственных лиц из числа руководства заказчика в процесс управления изменениями;

- Обеспечивает разработку, управление и контроль за планом запуска проекта, а также надлежащее выполнение мероприятий.

План запуска проекта состоит из следующих частей:

- Проверочные чек-листы запуска проекта;

- Бюджет запуска проекта;

- График запуска проекта;

- Перечень мероприятий.

- Поддерживает связь и получает поддержку следующих департаментов Группы и региональных отделов:

- Юридический департамент Группы обеспечивает надлежащее решение всех юридических аспектов новой операции, включая, среди прочего, активы и юридических лица;

- Департамент по страхованию Группы обеспечивает надлежащее решение всех аспектов страхования новой операции, включая, среди прочего, страхование активов, персонала (в том числе экипажей) и юридических лиц;

- Департамент по налогообложению Группы обеспечивает надлежащее решение всех налоговых аспектов новой операции, включая, среди прочего, налогообложение активов, персонала (в том числе экипажей) и юридических лиц;

- Бухгалтерия налаживает все бухгалтерские процессы для новой операции и ведет бюджет на запуск проекта;

- Служба обеспечения безопасности Группы обеспечивает оценку и устранение угроз в отношении всех важных аспектов безопасности и охраны локальной операции;

- Главный технический директор обеспечивает строительство новых активов согласно требуемым техническим условиям и их поставку в срок на производственный объект;

- Отдел крюинга Группы обеспечивает реализацию всех подготовительных мероприятий для найма неместного экипажа;

- Департамент материально-технического снабжения Группы обеспечивает подготовку всех логистических процессов и мероприятий по снабжению;

- Отдел ИТ Группы обеспечивает организацию всех мер по ИТ (оборудование, программное обеспечение, средства связи);

- Департамент ОТОСБ и КК обеспечивает выполнение всех соответствующих оценок риска, разработку плана взаимодействия и всех соответствующих процедур, и их утверждение на внутреннем и внешнем уровне;

- Региональный менеджер организовывает мобилизацию существующих активов с предыдущего проекта на новый проект;

- Техническая служба обеспечивает осуществление полной подготовки в поддержку работ по текущему и плановому техобслуживанию;

- Служба по работе с персоналом обеспечивает реализацию всех подготовительных мероприятий для найма берегового персонала (местного и иностранного);

- Служба крюинга обеспечивает реализацию всех подготовительных мероприятий для найма местного экипажа (нанятого местной организацией через крюинг агента);

- Планирует совещание по передаче дел с менеджером контракта и предоставляет всю необходимую информацию и документы, относящиеся к новой операции. Это как минимум включает копию договора и документации по тендеру со всей сопутствующей информацией, такой как разъяснение, расчеты и допущения и все заполненные проверочные чек-листы по запуску проекта;

- Составляет проект формы для передачи дел менеджеру контракта;

- Представляет менеджера контракта заказчику во время первоначального посещения;

Описание

Общие положения

При реализации запуска, менеджер по запуску должен обеспечить подготовку всех необходимых для запуска новой операции представляемых материалов.

При этом менеджер по запуску проекта должен использовать:

- применимые проверочные чек-листы: выбрать проверочный чек-лист, применимый к названному запускаемом проекту с учетом объема работ, согласно контракту; Проверочные чек-листы должны обновляться на регулярной основе, а позиции в шаблонах считаются минимальными требованиями, которые следует рассматривать, и должны быть расширены для конкретного проекта по мере необходимости.

- Бюджет на запуск: подготовить бюджет на запуск проекта на основании информации, предоставленной коммерческим и финансовым менеджером и  отделом по тендеру Группы. Обновить бюджет во взаимодействии с бухгалтерией;

- Сроки запуска проекта: разработать подробный график для всех соответствующих задач, которые должны быть выполнены на начальном этапе. Основные этапы реализации проекта должны быть определены и, как минимум, содержать следующее:

  - Готовность укомплектованных позиций берегового персонала;

  - Мобилизация на площадку позиций берегового персонала;

  - Готовность экипажа к мобилизации и (или) работам;

  - Готовность локальной юридической структуры;

  - Подготовлены финансовые процессы;

  - Выполнены организационные меры в сфере налогообложения;

  - Составлены документы по ОТОСБ и КК;

  - Наличие на площадке активов;

  - Начало ознакомления на площадке;

  - Начало работ;

- Перечень мероприятий: составить и вести перечень мер по вопросам, требующим решения с или без ввода данных от внутренних или внешних источников. Обязанности и сроки должны быть четко указаны.

Проверочные чек-листы, бюджет, график и перечень мероприятий будут включены в отчетность для главного директора по эксплуатации, регионального управляющего директора и регионального менеджера.

Проверочный чек-лист информации по контракту (FRM-OFF-07-7002-001)

В настоящем проверочном чек-листе должны быть отмечены все важные детали и оперативная информация, относящаяся к контракту. Важность сведений определяется по тому, насколько эти данные имеют существенное значение для процесса запуска проекта и насколько можно навредить процессу запуска проекта, если такие сведения будут неизвестны.

Проверочный чек-лист контрактной информации должен быть заполнен как можно скорее и должен обновляться в случае каких-либо изменений или при поступлении дополнительной информации.

Проверочный чек-лист объема услуг (FRM-OFF-07-7002-002)

В данном проверочном чек-листе указывается объем услуг согласно контракту. В данном проверочном чек-листе определяется, какие проверочные чек-листы по объему работ требуется заполнить.

Проверочные чек-листы по объему работ  (FRM-OFF-07-7003 до 020)

Данные проверочные чек-листы используются, если они требуются для объема услуг, в соответствии с определением в проверочном чек-листе объема услуг.

Общие проверочные чек-листы (FRM-OFF-07-7021 до  037)

Данные проверочные чек-листы используются для всех запускаемых проектов.

Учетная документация

- Проверочные чек-листы запуска проекта FRM-OFF-07-7002-001 до -037

- Бюджет запуска проекта

- График запуска проекта

- Перечень мероприятий по запуску проекта

- Документы по передаче дел

Сопутствующие документы

    - Процедура управления изменениями PRC-OFF-07-1001

    - Процедура выявления опасных факторов HAZID PRC-OFF-07-1301

    - Процедура проведения тендера PRC-OFF-07-7001

Термины и определения

HAZID (выявление опасностей)

Выявление опасных факторов

УИ

Управление изменениями

- Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |