Анализ рисков безопасности

BL_PRC-OFF-11-1402

Содержание

1	Назначение	2

2	Область применения документа	2

3	Ответственность, полномочия и подотчетность	2

4	Методика	3

4.1	Понимание контекста	3

4.2	Регистрация рисков	4

4.3	Причины и последствия	4

4.4	Внешняя среда	4

4.5	Системы управления – плюсы и минусы	4

4.5.1	Плюсы	4

4.5.2	Минусы	4

4.6	Оценка рисков	4

4.6.1	Внешняя среда	4

4.6.2	Широкая категория рисков	5

4.6.3	Системы управления	6

4.6.4	Подотчетность	6

4.6.5	Последствия	6

4.6.6	Вероятность	6

4.6.7	Категория риска	7

4.6.8	Определение приоритетов	8

4.7	Управленческое решение	8

4.8	Минимизация риска	8

4.9	Сводный реестр рисков	8

5	Учетная документация	9

6	Приложения и прочие сопутствующие документы	9

7	Термины и определения	9

8	Таблица изменений	10

Назначение

Обеспечить полное понимание персоналом компании Боллард профиля риска безопасности применительно к соответствующим контрактам путем выявления и анализа рисков безопасности с целью своевременного применения мер по минимизации последствий.

Область применения документа

- В качестве эталонного стандарта для выполнения анализа риска безопасности используется Стандарт по управлению рисками Международной организации по стандартизации (ISO) 31000.

- Анализы рисков безопасности выполняются до вступления  в новые проекты.

- Анализы рисков безопасности ежегодно проводятся на существующих проектах или в зависимости от развития ситуации для создания текущего профиля риска безопасности.

- Анализы рисков безопасности выполняются совместно соответствующими директорами и менеджерами.

- Профили риска безопасности и меры по минимизации последствий представляются соответствующим директорам и менеджерам, которые должны утвердить распределение ресурсов и организовать соответствующий процесс реализации.

- Для проведения анализа рисков безопасности и (или) анализа информации могут быть привлечены независимые авторитетные третьи стороны.

- Профили риска безопасности записываются для справки, аудита и обеспечения непрерывности бизнеса.

- Перед началом участия в новом проекте используется предварительное фрахтование судна.

Ответственность, полномочия и подотчетность

ДЛК ОБМ отвечает за:

- Обеспечение внедрения, применения и выполнения требований данной процедуры.

ДЛ СТИ ООС отвечает за:

- контроль за осуществлением процесса анализа риска безопасности в компании Боллард;

- пересмотр и внесение изменений в процедуру совместно с директором и менеджерами;

- выполнение анализа рисков безопасности совместно с другими сторонами по мере необходимости и контроль над разработкой мер по минимизации последствий;

- предоставление профилей рисков соответствующим директорам и менеджерам по мере необходимости.

Менеджеры Компании отвечают за:

- выполнение анализа риска безопасности  по заведованиям в совместном взаимодействии ;

- утверждение профиля рисков;

- распределение ресурсов и реализация утвержденных мер по минимизации;

- обеспечение соблюдения указаний по результатам анализа риска безопасности;

- обзор рисков безопасности на  совместных совещаниях Руководства Компании..

Методика

Понимание контекста

Анализ рисков безопасности рекомендуется выполнять совместно во взаимодействии  с директором и менеджерами, близко знакомыми с условиями эксплуатации.

Выявленные риски безопасности характеризуются тем, что они часто находятся на пересечении функциональных сфер различных отделов.  Ответственность по минимизации таких выявленных рисков безопасности может затем быть возложена на другой отдел, а не конкретно на ДЛК ОБМ.  Риск безопасности мог появиться в результате действий или бездействия со стороны какого-либо отдела и, таким образом, только данный отдел имеет право осуществлять необходимые меры по минимизации.

Принятые меры по минимизации часто универсальны и неизбежно направлены на минимизацию нескольких рисков, которые не обязательно должны быть рисками безопасности.  Это делает внедрение определенных мер по минимизации более приемлемым, так как при таком подходе обеспечивается наилучшее распределение ресурсов, в сравнении с внедрением мер, направленных на минимизацию одного конкретного риска.

Процесс анализа риска требует постоянного пересмотра и совершенствования, как показано ниже.

Риски безопасности выявляются путем анализа соответствующих факторов, преобладающих в рабочей среде.  Факторы, в частности, следующие:

- В качестве эталонного стандарта для выполнения анализа риска безопасности используется Стандарт по управлению рисками Международной организации по стандартизации (ISO) 31000.

- Географическое положение.

- Физические условия, такие как дороги, услуги, энергоснабжение и т. д.

- Каналы связи.

- Политическая ситуация.

- Криминальная ситуация.

- Терроризм, пиратство и похищение и выкуп.

- Коррупция.

- Наркотики и проституция.

- Религии и религиозная нетерпимость.

- Племенной строй.

- Отношения с местным населением и ожидания.

- Частные поставщики услуг безопасности.

- Государственные поставщики услуг безопасности.

- Правовые аспекты, относящиеся к рабочей среде.

Регистрация рисков

Каждый риск выявляется, а информация записывается с помощью приведенного в Приложении A формата, который составляет основу и представляет собой учетную запись об анализе риска.

Идентификационный номер риска присваивается, в зависимости от обстоятельств, по контракту, в виде кода, благодаря которому данный номер можно однозначно определить среди номеров других контрактов.

Причины и последствия

Все, что может привести к появлению риска, перечисляется с последствиями, если они не будут минимизированы своевременно.

Внешняя среда

Внешней средой является все относящиеся к риску факторы, на которые компания Боллард не может повлиять, например проблемы на рынке труда, постановления правительства и т. д.

Системы управления – плюсы и минусы

Плюсы

Применяются все принятые меры, такие как политики, процедуры, обучение и прочее, а также все, что считается положительной мерой по минимизации, позволяя компании Боллард реагировать на риск.

Минусы

Учтены все аспекты, которые рассматриваются как способные негативно влиять на способность управлять рисками, а также все, что представляет собой недостатки в системе управления.

Оценка рисков

Внешняя среда

Внешняя среда оценивается как стабильная, переменная или неустойчивая с помощью следующих рекомендаций.  Описание может быть адаптировано или расширено для лучшей применимости.

| Категория | Описание |
| --- | --- |
| Стабильная | - Среда хорошо контролируется и понятна. - Значительных изменений экономических, политических, рыночных или нормативно-правовых условий не ожидается. |
| Переменная | - Разумная вероятность изменений. - Неопределенность для бизнеса по этому вопросу. - Состояние реагирования по необходимости. |
| Неустойчивая | - Существует высокий уровень неопределенности - Готовность к различным сценариям, которые могут повлиять на бизнес. |

Широкая категория рисков

Каждый риск может быть отнесен к конкретной широкой категории рисков, которая наиболее точно описывает риск.  Широкая категория рисков используется для демонстрации профиля риска.

В рамках широкой категории рисков также предоставлены указания относительно того, на каком уровне и кем должны быть предприняты меры для минимизации рисков.

Используются следующие широкие категории рисков.

| Широкая категория рисков | Социально-политические |
| --- | --- |
|  | Управление информацией/знаниями |
|  | Соблюдение требований и учетная документация |
|  | Персонал/организационные вопросы |
|  | Управление имуществом |
|  | Эксплуатационные характеристики |
|  | Охрана труда и безопасность |
|  | Внешние заинтересованные стороны |

Системы управления

Оценка настоящих систем управления для минимизации рисков выполняется с помощью следующих принципов:

| Категория | Описание |
| --- | --- |
| Удовлетворительно | - Работает эффективно. - Разумный уровень гарантии того, что цели будут достигнуты. |
| Некоторые недостатки | - Некоторые недостатки и (или) несоответствия - Не рассматриваются как источник серьезного риска - Необходимы улучшения |
| Неудовлетворительно | - Не на приемлемом уровне/отсутствует - Много недостатков/несоответствий - Достаточно уверенности, что цели не будут достигнуты |
| Отсутствует | - Система управления для реагирования на данную проблему отсутствует |

Подотчетность

Регистрируется отдел или лицо, ответственное за минимизацию риска.

Последствия

Используются категории последствий, из которых с помощью матрицы оценки риска выбираются те категории, которые наилучшим образом отражают наивысший потенциальный уровень связанного с риском последствия.

Вероятность

С помощью матрицы оценки риска дается оценка вероятности для определения того, насколько проект подвержен или будет подвержен риску.

Категория риска

Категория риска определяется с помощью матрицы оценки риска путем сравнения степени вероятности того, что риск будет иметь место, с последствиями в случае исполнения  риска.

| Степень тяжести | Последствия |  |  |  |  | Возрастающая вероятность |  |  |  |  | Определение приоритетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сотрудники | Экология | Имущество | Репутация | График | A | B | C | D | E |  |
|  |  |  |  |  |  | Нет сведений о подобном в сфере морских судов обеспечения (ни на берегу, ни в плавании) | Редкие сведения в сфере морских судов обеспечения (на берегу или в плавании) | Происшествие имело место в Компании в прошлом году ИЛИ более одного раза в год в сфере морских судов обеспечения (на берегу или в плавании) | Происходило в компании более одного раза в течение последнего года (на берегу или в плавании) | Происходило в Компании неоднократно в прошлом году. (на берегу или в плавании) |  |
|  |  |  |  |  |  | Крайне маловероятно | Маловероятно | Возможно | Вероятно | Очень Вероятно |  |
| 1 | Травмы, потребовавшие оказания первой помощи | Незначительное воздействие | Незначительное повреждение < 50000 рублей | Незначительное негативное воздействие | задержка 1 час | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1 |
| 2 | Медицинская помощь, травма с ограничением рабочих функций | Несущественное воздействие <10 литров | Несущественное повреждение <500000 рублей | Несущественное негативное воздействие | задержка 1–12 часов | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2 |
| 3 | Травма, ведущая к потере трудоспособности или к частичной нетрудоспособности | Умеренное воздействие 10 литров – 1 баррель | Умеренное повреждение <5000000 рублей | Умеренное негативное воздействие | задержка 12-48 часов | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3 |
| 4 | Постоянная утрата трудоспособности или летальный исход | Значительное воздействие 1 – 10 баррелей | Значительное повреждение <50 000000 рублей | Значительное негативное воздействие | задержка 48 часов – 7 дней | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4 |
| 5 | Более одного смертельного случая | Сильное воздействие >10 баррелей | Сильное воздействие >50 000000 рублей | Сильное негативное воздействие | Задержка более 7 дней | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5 |
| Определение приоритетов |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

Определение приоритетов

Как только категория риска установлена, определяется значение риска путем умножения соответствующих значений в колонках приоритета друг на друга, как указано в матрице оценки риска.  Значение используется для присвоения приоритетов риска с использованием следующих критериев:

| Значение риска | Приоритет | Действие |
| --- | --- | --- |
| 16–25 | 1 | Критическое – требуются срочные действия |
| 9–15 | 2 | Важное – требуются действия |
| 1–8 | 3 | Управляемое – приоритет над другими действиями |

Присвоенный рискам приоритет определяет последовательность, с которой следует минимизировать риски.

Управленческое решение

Риски безопасности должны быть представлены соответственно  директору и менеджерам, которые должны принять во внимание данные риски и принять решения о минимизации исходя из присвоенного риску приоритета.  Варианты следующие:

- принять риск;

- снизить вероятность и (или) последствия путем внедрения мер по минимизации;

- перенести риск;

- избежать риска.

Минимизация риска

По результатам принятия решения о минимизации риска следует рассмотреть или разработать варианты минимизации риска, исходя из присвоенного приоритета.

После определения плана действий, для минимизации риска должны быть выделены необходимые ресурсы.

Минимизация риска безопасности должна быть сбалансирована с точки зрения стоимости выделенных ресурсов для обеспечения надлежащей эффективности инвестиций.

Сводный реестр рисков

Все риски регистрируются в сводном реестре рисков, что позволит быстро отслеживать внедрение мер по минимизации. Мониторинг и анализ

Чтобы оценить эффект мер по минимизации в отношении организации безопасности проектов компании Боллард, должны выполняться мониторинг и анализ рисков.

Некоторые риски сходятся воедино и могут быть минимизированы вместе с другими рисками или вообще быть устранены, что позволит перераспределить ресурсы и предотвратить ненужные расходы.

Мониторинг рисков должен выполняться на ежеквартальной основе, а анализ рисков должен выполняться раз в полгода или в зависимости от ситуации.

Учетная документация

| - Документация о рисках | BL_FRM-OFF-11-1402-001 |
| --- | --- |
| - Сводный реестр рисков | BL_FRM-OFF-11-1402-002 |

Приложения и прочие сопутствующие документы

| - Охрана судна и борьба с пиратством | BL_PRC-VSL11-1401 |
| --- | --- |
| - Международный кодекс правил обеспечения безопасности судов и портовых сооружений |  |
| - План охраны судна (ПОС) |  |

Термины и определения

Активы

Любое принадлежащее компании недвижимое или движимое, материальное или нематериальное имущество, которому может быть присвоена финансовая стоимость, а также персонал.

Событие

Заслуживающее внимания происшествие, случай

Информация

Включает различные типы открытых и закрытых исходных данных, знания и анализы, достоверность которых еще должна быть подтверждена.  Включает в себя собственную информацию компании.

Страховой случай

Событие, которое ведет к финансовым потерям или негативному воздействию на имущество.

Вероятность

Вероятность того, что данное событие произойдет.

Качественный

Касается того, что характерно для чего-либо и что делает его тем, чем оно есть.

Количественный

Касается или основано на количестве чего-либо, может представлять собой параметры в числовом выражении.

Риск

Возможность убытка в результате нарушения безопасности или события, связанного с безопасностью, что оказывает влияние на достижение компанией целей.

Анализ риска

Процесс количественного определения вероятностей и ожидаемых последствий для выявленных внутренних и внешних рисков, включая оценки и определения рисков, а также альтернативы управления рисками.

Процесс управления рисками

Систематическое применение политик управления, процедур и методик в сфере коммуникаций, консультирования, определения контекста, выявления, анализа, оценки, обработки, мониторинга и обзора риска.

Случай нарушения безопасности

Связанное с нарушением безопасности событие или действие, которое может привести к смерти, травме или финансовому убытку, для предотвращения которого отделом безопасности предпринимаются определенные действия.

Угроза

Потенциальное повреждение или травма или указание на предстоящее нарушение безопасности.

Уязвимость

Эксплуатационный недостаток в системе безопасности на сооружении, в работах, процедурах или персонале

Таблица изменений

| Редакция № | Изменение |
| --- | --- |